## H24.7
表１ 施工状況写真撮影箇所一覧表
（１）施工状況写真（土木工事）
工種 | 種別 | 項目 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  | 撮影頻度
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 施工後
|  |  |  | （着手前） | （状況） | （完成）
準備工等 | 準備工 | 伐開除根 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 箇所毎に１回
土工 | 掘削工 | 道路掘削 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 捨土掘削 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 客土掘削 | 土取場 | ○ | ○ | ○ | 箇所毎に１回
|  |  | 自工区外盛土場（本線外） | ○ | ○ | ○
|  |  | 表土削り取り |  | ○
|  |  | 有用土の仮置き |  | ○
|  |  | 発破試験 |  | ○ |  | 試験毎に１回
|  |  | 岩判定試験 |  | ○
|  |  | 切土路床部置換え |  | ○ | ○ | 置換え箇所毎に１回
|  |  | 土軟岩の境界線 |  | ○ | ○ | １切土箇所毎に１回
|  | 構造物掘削 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  |  | 床付け面 |  | ○ | ○ | 箇所毎に１回
|  |  | 地盤支持力確認 |  | ○ | ○
|  |  | 地下埋設物 |  | ○
| 盛土工 | 盛土工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  |  | モデル施工 |  | ○ |  | モデル施工毎に１回
|  |  | プルーフローリング |  | ○ |  | 試験毎に１回
|  |  | 載荷盛土 |  |  | ○ | 箇所毎に１回
| 構造物裏込め工 | 裏込め | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  |  | モデル施工 |  | ○ |  | モデル施工毎に１回
| 基礎材 | 基礎材 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
軟弱地盤処理工 | 敷砂工 | 敷砂工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| バーチカルドレーン工 | サンドドレーン | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 砕石ドレーン | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | カードボードドレーン | 試験打設 |  | ○ | ○ | 箇所毎に１回
| コンパクションパイル工 | サンドコンパクションパイル | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 砕石コンパクションパイル | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 中詰砂、中詰砕石 | 試験打設 |  | ○ | ○ | 箇所毎に１回
| 載荷盛土取除き工 | 載荷盛土取除き工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  |  | 載荷盛土取除き面 |  |  | ○ | 箇所毎に１回
のり面 | 植生工 | 筋芝工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 張芝工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
種散布工
種吹付工
植生基材吹付工
植生マット工
| のり枠工 | コンクリート枠工 | 施工（組立状況） | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 現場打ち枠工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 吹付のり枠工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 吹付工 | セメントモルタル吹付工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | コンクリート吹付工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| アンカー工 | グランドアンカー工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 切土補強土工 | 使用機械 | ○ | ○ |  | 機械毎に１回
| ブロック積（張）工 | コンクリートブロック積工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | コンクリートブロック張工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
大型コンクリートブロック積工
裏込め砕石
基礎工
| 落石防護工 | 落石防護網工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 落石防護柵工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| かご工 | じゃかご工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | ふとんかご工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
用･排水構造物 | 用･排水溝 | プレキャスト排水溝 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 現場打ち用排水溝 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
小型現場打ち柵渠
仮排水溝
| 用･排水管 | 遠心力鉄筋コンクリート管 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | 地下排水工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 集水ます工 | 集水ます | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | マンホール | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| のみ口･吐口工 | のみ口･吐口工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
工種 | 種別 | 項目 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  | 撮影頻度
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 施工後
|  |  |  | （着手前） | （状況） | （完成）
カルバート工 | コンクリートパイプカルバート | 遠心力鉄筋コンクリート管 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  | プレストレストコンクリート管 | 基礎施工状況 |  | ○ |  | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| コルゲートパイプカルバート | コルゲートパイプ | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 基礎施工状況 |  | ○ |  | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 高耐圧ポリエチレンパイプカルバート | 高耐圧ポリエチレンパイプ | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
|  |  | 基礎施工状況 |  | ○ |  | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 鉄筋コンクリートカルバート | 鉄筋コンクリートカルバート | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打継目 |  | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 裏面排水 |  | ○ | ○
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 継目工 | 継目工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
基礎ぐい及びケーソン工 | 基礎ぐい | 既製鉄筋コンクリートぐい | 施工状況 | ○ | ○ | ○ | 杭種別毎に１回
|  | 鋼管ぐい | 主要機械・設備 |  | ○ |  | 組合せ毎に１回
|  |  | 掘削土処理 |  | ○ |  | 橋台または橋脚毎に１回
|  |  | 杭頭処理 |  | ○ | ○
|  | 場所打ちぐい（機械掘削） | 掘削状況 | ○ | ○ | ○ | 杭種別毎に１回
|  |  | 掘削機械・設備 |  | ○ |  | 組合せ毎に１回
|  |  | 掘削土処理 |  | ○ |  | 橋台または橋脚毎に１回
|  |  | 鉄筋（加工・組立） |  | ○
|  |  | 鉄筋（建込み） |  | ○
|  |  | コンクリート打設 |  | ○
|  |  | 杭頭処理 |  | ○ | ○
|  | 場所打ちぐい（人力掘削） | 掘削状況 | ○ | ○ | ○ | 橋台または橋脚毎に１回
|  |  | 掘削機械・設備 |  | ○
|  |  | 掘削土処理 |  | ○
|  |  | ライナープレート |  | ○ | ○
|  |  | 裏込めグラウト |  | ○ | ○
|  |  | モルタルライニング |  | ○ | ○
|  |  | 吹付けコンクリート |  | ○ | ○
|  |  | ロックボルト |  | ○ | ○
|  |  | 鉄筋（加工・組立） |  | ○ | ○
|  |  | コンクリート打設 |  | ○
| 試験ぐい | 既製鉄筋コンクリートぐい | 試験状況 |  | ○ |  | 試験毎に１回
|  | 鋼管ぐい | 試験機械・設備 |  | ○
| くいの載荷試験 | くいの載荷試験 | 試験状況 |  | ○ |  | 試験毎に１回
|  |  | 試験機械・設備 |  | ○
| ケーソン工 | 刃口用くつ | 現場溶接 |  | ○ |  | 設計寸法毎に１回
|  | ニューマチックケーソン沈下 | 施工 |  | ○ |  | 設計寸法毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 中詰工 | 施工 |  | ○ |  | 設計寸法毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
コンクリート構造物工 | 擁壁工 | 場所打ち擁壁工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 橋梁下部工 | 橋台・橋脚工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 沓座の位置 |  |  | ○
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| ＲＣ･ＰＣ･鋼上部工 | ＲＣ･ＰＣ･鋼上部工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 型枠（床版） |  |  | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 地覆･高欄工 | 地覆･高欄工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ＰＣ構造物工 | ＰＣ構造物緊張工 | ＰＣ鋼材引張 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| ＰＣ構造物の架設 | ＰＣ構造物の架設 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽＰＣ部材 | Ｉ型ゲタ | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  | Ｔ型ゲタ | シース位置確認 |  | ○ | ○ | １橋･１桁毎に１回
|  |  | グラウト注入 |  | ○ | ○ | １橋･１桁毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
鋼構造物工 | 鋼構造物製作 | 部材製作 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 工場及び現場塗装 |  | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 溶接試験 |  | ○ | ○ | 試験毎に１回
| 鋼構造物防錆 | 鋼構造物防錆 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
| 鋼構造物輸送 | 鋼橋の輸送 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  | 鋼製橋脚輸送 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
アンカーフレーム輸送
| 鋼構造物架設 | 鋼橋の架設 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  | 鋼製橋脚架設 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
アンカーフレーム架設
|  | 高力ボルト本締め | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
鋼橋の現場溶接
鋼橋橋脚の現場溶接
工種 | 種別 | 項目 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  | 撮影頻度
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 施工後
|  |  |  | （着手前） | （状況） | （完成）
橋梁付属物工 | 支承工 | ゴム支承 | 施工 | ○ |  | ○ | １橋毎に１回
|  | 鋼製支承 | アンカーボルトの形状 |  |  | ○ | 設計寸法毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 伸縮装置工 | 鋼製フィンガージョイント | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  | 鋼製ジョイント | アンカー鋼材配置 |  |  | ○ | 設計寸法毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | ゴムジョイント | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  | 埋設ジョイント | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 排水装置工 | 排水管 | 施工 |  |  | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 排水ます | 施工 |  |  | ○ | １橋毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 検査路工 | 検査路 | 施工 |  |  | ○ | １橋毎に１回
|  |  | アンカーボルトの形状 |  |  | ○ | 設計寸法毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 橋名板工 | 橋名板 | 施工 |  |  | ○ | １橋毎に１回
| 橋歴板工 | 橋歴板 | 施工 |  |  | ○ | １橋毎に１回
| 鋼製高欄工 | 鋼製高欄 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | アンカーボルトの形状 |  |  | ○ | 設計寸法毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 落橋防止工 | 落橋防止構造 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １橋毎に１回
|  |  | アンカーボルトの形状 |  |  | ○ | 設計寸法毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
トンネル工 | トンネル掘削 | トンネル掘削 | 施工 |  | ○ |  | 掘削工法、地山区分毎に１回
|  |  | 切羽状況 |  | ○ |  | １日に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 吹付けコンクリート工 | 吹付けコンクリート工 | 施工 |  | ○ |  | 掘削工法、地山区分毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| ロックボルト工 | ロックボルト工 | 施工 |  | ○ | ○ | 掘削工法、地山区分毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 鋼アーチ支保工 | 鋼アーチ支保工 | 施工 |  | ○ | ○ | 掘削工法、地山区分毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 金網工 | 金網工 | 施工 |  | ○ |  | 掘削工法、地山区分毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| ずり処理工 | ずり処理工 | 施工（仮置場からの搬出） |  | ○ |  | 仮置場毎に１回
|  |  | 施工（敷均し、締固め） |  | ○ |  | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| インバート工 | インバート工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 地山区分毎に１回
|  |  | 使用機械 |  | ○ |  | 機械毎に１回
| インバート埋戻し工 | インバート埋戻し工 | 施工 |  | ○ |  | 材料が異なる毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 覆工 | 覆工コンクリート | 施工 |  | ○ |  | 掘削工法、地山区分毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 計測工 | 地中変位測定 | 計測 |  | ○ |  | 種別毎に１回
|  | 覆工の応力測定 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
地山試料試験
ロックボルトの軸力試験
| 覆工防水工 | 覆工防水工 | 施工 |  | ○ |  | 材料が異なる毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 覆工ひびわれ抑制工 | 覆工ひびわれ抑制工 | 施工 |  | ○ |  | 材料が異なる毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 裏面排水工 | 裏面排水工 | 施工 |  | ○ |  | 材料が異なる毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 路盤排水工 | 路盤排水工 | 施工 |  | ○ |  | 材料が異なる毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 監視員通路工 | 監視員通路工 | 施工 |  | ○ |  | 形状が異なる毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 内装工 | 内装工 | 施工 |  | ○ | ○ | 材料が異なる毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 箱抜工 | 箱抜工 | 施工 |  | ○ | ○ | 対象施設毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 汚濁水処理工 | 汚濁水処理工 | 施工 |  | ○ |  | 処理能力毎に１回
|  | 泥土処理工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| その他 | トンネル仮設備 | 仮設備状況 | ○ | ○ | ○ | 仮設備ヤード毎に１回
舗装工 | 路盤準備工 | 路盤準備工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 種別及び検査毎に１回
|  |  | 客土・捨土 |  | ○ | ○ | 種別毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 試験毎に１回
| 粒状路盤工 | 下層路盤 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 種別及び施工箇所毎に１回
|  | 上層路盤 | 出来形測定 |  |  | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | セメントコンクリート舗装路盤 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| セメント安定処理路盤工 | 下層路盤 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | 上層路盤 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
セメントコンクリート舗装路盤
| アスファルト混合物 | 加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ基層工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ中間層工
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ層工
ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ表層工
| 瀝青材散布工 | プライムコート | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | タックコート | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
中央分離帯ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾙ工
工種 | 種別 | 項目 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  | 撮影頻度
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 施工後
|  |  |  | （着手前） | （状況） | （完成）
舗装工（続き） | ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版工 | 連続鉄筋コンクリート舗装版 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | コンクリート舗装版 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 目地工 | 縦目地・切削目地 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | 打込目地・膨張目地 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| オーバーレイ工 | オーバーレイ工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 切削オーバーレイ工 | 切削オーバーレイ工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 打換工 | 打換工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 段差修正工 | 段差修正工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| レベリング工 | ｱｽﾌｧﾙﾄ表層混合物 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ基層混合物 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理混合物
| わだち整正工 | わだち整正工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 床版防水工 | 床版防水工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 種別毎に１回
|  |  | 使用機械 |  | ○ |  | 試験毎に１回
造園工 | 植生基盤整備工 | 客土工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | 基盤改良工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 植樹工 | 植樹 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 樹木が異なるごとに１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 移植工 | 移植 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 樹木が異なるごとに１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 生垣工 | 生垣 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 支柱工 | 支柱 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 根廻工 | 根廻 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 幹巻工 | 幹巻 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 樹木が異なるごとに１回
| マルチング工 | シートマルチング | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
ボードマルチング
チップマルチング
| 舗装工 | インターロッキングブロック舗装 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | コンクリート平板舗装 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
洗出し平板舗装
陶板舗装
レンガ舗装
人研ぎ平板舗装
カラー平板舗装
タイル舗装
石張舗装
小舗石舗装
コンクリート舗装
| 園地縁石工 | コンクリート縁石 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 樹木名標板工 | 樹木名標板 | 施工 |  |  | ○ | 樹木が異なるごとに１回
| 景石据付工 | 捨石 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | 石組 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
交通安全施設工 | 防護柵工 | ガードレール | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | ガードケーブル | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ボックスビーム
中央分離帯開口部防護柵
|  | ガードケーブル端末 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 基礎工 |  | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | ガードブロック | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | コンクリート防護柵 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ | ○ |  | 機械毎に１回
| 立入防止柵工 | 立入防止柵 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | 立入防止柵の出入口 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| げん（眩）光防止施設工 | げん（眩）光防止網 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | しゃ光ネット | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
げん（眩）光防止板
工種 | 種別 | 項目 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  | 撮影頻度
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 施工後
|  |  |  | （着手前） | （状況） | （完成）
交通安全施設工 | 中央分離帯転落防止網工 | 中央分離帯転落防止網 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
（続き） |  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 落下物防止柵工 | 落下物防止柵 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 防護柵改良工 | ガードレール | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | ガードケーブル | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ガードケーブル端末
ボックスビーム
中央分離帯開口部防護柵
| 立入防止柵改良工 | 立入防止柵 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 施工箇所毎に１回
|  | 立入防止柵の出入口 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 再生亜鉛めっき工 | 再生亜鉛めっき工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 材料種別毎に１回
交通管理施設工 | 標識工 | 標識基礎工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 基礎ぐい | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
標識柱
標識板（反射式）
標識板（内部照明式）
外部照明灯
| 路面標示工 | 水性型 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 加熱型 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
溶融型
| 視線誘導標工 | 視線誘導標 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 距離標工 | 距離標 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 管路工 | 土工部･橋梁部･高架部・トンネル部管路工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 管路付帯工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ハンドホール工
非常電話基礎工
非常電話用内照標識工
非常電話照明電源引込工
照明ポール基礎工
橋梁保全工 | 伸縮装置取替工 | 鋼製フィンガージョイント | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 鋼製ジョイント | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ゴムジョイント
埋設ジョイント
| 塗替塗装工 | 塗替塗装（一般部） | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 塗替塗装（特殊部） | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
塗替塗装（箱桁内面）
塗替塗装（橋梁付属物）
曲面加工（Ｒ面取り）
| 床版補強工 | 補強部材の製作 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 補強部材の輸送 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 補強部材の塗装 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 補強部材の架設 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 樹脂接着 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 落橋防止工 | 縁端拡幅工Ｂ | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 縁端拡幅工Ｍ | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
落橋防止構造
| 支承防せい工 | 支承防錆 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
| 壁高欄補修工 | 壁高欄補修 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
| 排水装置取替工 | 排水管 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 排水ます | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 樹脂モルタル工 | 樹脂モルタル | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
| 樹脂コンクリート工 | 樹脂コンクリート | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
| 超速硬コンクリート | 超速硬コンクリート | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
| 耐震補強工 | コンクリート表面処理工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 耐震補強用鋼板の製作 | 使用機械 |  |  | ○ | 機械毎に１回
耐震補強用鋼板の輸送
|  | 耐震補強用鋼板の設置 | 施工 |  | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 耐震補強用鋼板の溶接 | 施工 |  | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 耐震補強用充填工 | 施工 |  | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 耐震補強用鋼板の塗装 | 使用機械 |  |  | ○ | 機械毎に１回
|  | 炭素繊維巻立て下地処理工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 炭素繊維巻立て表面仕上工 | 使用機械 |  |  | ○ | 機械毎に１回
|  | 炭素繊維巻立て工 | 施工 |  | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 繊維シート接着工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| はく落対策工 | 事前調査 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 事前処理工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
ひび割れ注入工
断面修復工
連続繊維シート工
表面仕上げ工
工種 | 種別 | 項目 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  | 撮影頻度
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 施工後
|  |  |  | （着手前） | （状況） | （完成）
遮音壁工 | 遮音壁本体工 | 遮音壁 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 遮音壁外装板工 | 遮音壁外装板工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 遮音壁基礎ぐい工 | 鋼管ぐい | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 遮音壁付属物工 | 遮音壁笠木工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 支柱落下防止装置 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
遮音壁用アンカーボルト
遮音壁管理用階段工
雑工 | 境界くい工 | 用地境界くい | 施工 | ○ | ○ | ○ | １工事に１回
用地境界鋲
道路敷界くい
道路敷界鋲
| 敷砂利工 | 敷砂利工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １工事に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 簡易舗装工 | 粒度調整路盤工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 切込砕石路盤工 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
切込砂利路盤工
加熱アスファルト表層工
加熱アスファルト基層工
加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理路盤工
| 縁石工 | アスファルト縁石 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 工場製コンクリート縁石 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 構造物背面転圧工 | 構造物背面転圧工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １工事に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| 踏掛版工 | 踏掛版工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
| コンクリートシール工 | コンクリートシール工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １工事に１回
| カルバート番号板 | カルバート番号板 | 施工 | ○ | ○ | ○ | １工事に１回
交通規制 | 交通規制 | 交通規制 | 施工 |  |  | ○ | 施工箇所毎に１回
（２）施工状況写真（維持作業等）
工種 | 種別 | 項目 | 撮影項目 | 撮影時期 |  |  | 撮影頻度
|  |  |  | 施工前 | 施工中 | 施工後
|  |  |  | （着手前） | （状 況） | （完 成）
清掃作業 | 清掃作業 | 路面清掃 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 域内清掃 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
お手洗い清掃
| 道路付属物清掃 | 標識清掃 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  | 排水管清掃 | 交通規制 |  |  | ○ | 規格毎に１回
|  | 排水こう清掃 | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  | 中央分離帯呑口清掃 | 廃材仮置き |  | ○ | ○ | 箇所毎に１回
|  | 集水ます清掃 | 廃材処理 |  | ○ | ○ | 項目及び産廃業者毎に１回
ジョイント清掃
橋梁集水ます清掃
トンネル側壁清掃
植裁作業 | 植裁作業 | 植裁作業 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 交通規制 |  |  | ○ | 規格毎に１回
|  |  | 使用機械 | ○ |  |  | 機械毎に１回
|  |  | 廃材仮置き |  | ○ | ○ | 箇所毎に１回
|  |  | 廃材処理 |  | ○ | ○ | 項目及び産廃業者毎に１回
雪氷対策作業 | 雪氷対策作業 | 雪氷対策作業 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 単価表の項目毎に１回
交通事故復旧作業 | 交通事故復旧作業 | 防護柵取替工 | 施工 | ○ | ○ | ○ | 原因者無しの場合は規格毎に１回、有りの場合は指図書毎に１回
|  | 立入防止柵取替工 | 交通規制 | ○ |  | ○
|  | げん光防止施設取替工 | 出来形測定 |  |  | ○ | 指図書毎に１回
|  | 視線誘導標取替工 | 使用機械 |  | ○ |  | 機械毎に１回
距離標取替工
標識取替工
交通規制 | 交通規制 | 交通規制 | 施工 |  |  | ○ | 各作業箇所毎に１回